## Instrucciones
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
Herramienta de revisión del Plan Maestro de Parques Eco-Industriales (PEI): INSTRUCCIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA
Retos comunes de planificación a los que se enfrentan los parques industriales: - Plan Maestro obsoleto - Falta de consideración en cuanto a criterios económicos, medio ambientales y sociales - Falta de involucramiento en la planificación del parque por las partes interesadas - Consideración limitada de grupos y sinergias industriales - Integración restringida de servicios públicos e infraestructuras - Falta de previsión y aseguramiento en la zona de amortiguación - Falta de consideración en cuanto a los escenarios de desarrollo a largo plazo (por ejemplo, invasión de expansión urbanística con el tiempo, desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructuras y posible evolución de diferentes escenarios industriales con el paso del tiempo) Los planes maestros para parques industriales suelen elaborarse siguiendo procesos de planificación clásicos y habituales, a menudo no contemplan plenamente los retos de sostenibilidad ni oportunidades que ofrecen los planteamientos de los Parques Eco-Industriales (por ejemplo, grupos y sinergias industriales, inquilinos ancla, servicios públicos e infraestructuras compartidos e integrados). En su mayoría se encuentran desfasados, debido a que fueron desarrollados cuando el parque se puso en marcha; lo cual genera una oportunidad para su reformulación ajustándolos a los enfoques del PEI. El análisis de la sostenibilidad y del PEI proporcionan la posibilidad de fortalecer el plan maestro actual desde su propia perspectiva. Muchos ejemplos de la vida real demuestran que los riesgos medioambientales y sociales tienen implicancias económicas.
OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA
El objetivo de esta Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI es guiar la revisión de la sostenibilidad de los planes maestros de los parques industriales existentes, basándose en los conceptos de los Parques Eco-Industriales y en el Marco Internacional para los Parques Eco-Industriales (ONUDI, GBM, GIZ), y así proporcionar sugerencias concretas para reforzar los planes maestros. Objetivos específicos: • Orientar un análisis de brechas en el plan maestro existente del parque industrial • Orientar ejercicios para identificar y priorizar opciones de mejora para los planes maestros • Presentar y analizar sugerencias concretas para actualizar y reforzar el plan maestro, incluyendo la planificación de acción
APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA
Está previsto que la herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI sea completada de manera conjunta por expertos (inter)nacionales y agencias de desarrollo, a través de sesiones interactivas con el equipo de gestión del parque y las partes interesadas nacionales pertinentes (por ejemplo, agencias gubernamentales nacionales, municipios locales, empresas privadas de desarrollo). Público objetivo de la herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI: • Entidades gestoras y gubernamentales de parques industriales que: o Tengan un plan maestro obsoleto o Tengan un plan maestro "convencional" sin suficientes consideraciones de sostenibilidad. o Deseen revisar áreas de oportunidad para seguir reforzando su plan maestro mediante el enfoque de la PEI. • Proveedores de servicios y agencias de desarrollo que ayuden a los parques industriales a actualizar y/o revisar sus planes maestros. Se espera que la demanda de la herramienta se dirija principalmente a los parques industriales de los países en desarrollo y en transición. La herramienta probablemente sea útil para la mayoría de los parques industriales, al menos para corroborar la sostenibilidad, la resistencia a los riesgos y pruebas futuras de sus planes maestros. La experiencia de la ONUDI con los parques industriales demuestra que existe una demanda de esta herramienta una vez que los gestores de los parques han tomado conciencia de los beneficios y el valor añadido del concepto de PEI y de los riesgos asociados a una planificación inadecuada o "como de costumbre" de los parques industriales.
PASOS E INSTRUCCIONES
| PASOS A SEGUIR | [5 empty] | INSTRUCCIONES DETALLADAS |  | TIEMPO ESTIMADO PARA COMPLETAR LA HERRAMIENTA
[5 empty] | Condiciones Previas para la Revisión del Plan Maestro |  |  |  | Lugares dondes se pueden llevar a cabo los pasos
[5 empty] | Antes de desarrollar el plan maestro para un parque industrial, se deben contemplar ciertos pasos clave: • Revisión y selección de posibles ubicaciones para un parque industrial. • Desarrollo del caso de negocio y estudio de viabilidad para un nuevo parque industrial u optimización de un parque existente, incluyendo la evaluación de la demanda nacional y la alineación con las estrategias de desarrollo nacional/regional/local. • Requisitos y apoyo para la infraestructura fuera del emplazamiento y cuestiones contractuales para garantizar el desarrollo de las mismas. Estos pasos no forman parte de la Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI. |  |  |  | Lo ideal es que todos los pasos se realicen mediante un ejercicio de colaboración en la oficina de la dirección del parque industrial. De ser necesario, los pasos pueden realizarse en línea a través de las opciones de compartir pantalla y archivos.
| PASO 1 |  |  |  | Un primer paso clave es llevar a cabo un análisis de brechas de la versión actual del plan maestro del parque industrial. Este paso incluye los siguientes sub-pasos: 1a. Repaso de los temas básicos de la planificación maestra. 1b. Revisión con respecto al Marco Internacional de PEI e implicaciones del plan maestro/uso del suelo. Cada uno de los sub-pasos enumerados anteriormente es una hoja de trabajo separada en esta herramienta. |  |  |  | El tiempo invertido está sujeto al nivel de detalle deseado |  |  | Análisis básico simple | Análisis detallado
Análisis de brechas: Revisión del Plan Maestro actual del parque industrial
[9 empty] | Gerente/Coordinador de agencia de desarrollo |  |  | 0.5 personas/día | 1 personas/día
[9 empty] | Experto/Consultor en PEI |  |  | 2.5 personas/día | 5 personas/día
[9 empty] | Partes interesadas del gobierno |  |  | 0.25 personas/día | 0.5 personas/día
[9 empty] | Parques industriales (gestión) |  |  | 1 persona/día | 2 personas/día
| PASO 2 (Opcional) |  |  |  | Aplicar pasos específicos de la herramienta de Planificación Conceptual de PEI de la ONUDI (opcional). Esto permitiría identificar brechas adicionales y elaborar planes conceptuales detallados que puedan incorporarse a una versión actualizada de un plan maestro del parque industrial. |  |  |  | El tiempo invertido está sujeto al nivel de detalle deseado |  |  | Análisis básico | Análisis detallado
Concepto de planificación de PEI
[9 empty] | Gerente/coordinador de agencia de desarrollo |  |  | 1.5 personas/día | 3 personas/día
[9 empty] | Experto/consultor en PEI |  |  | 6 personas/día | 14 personas/día
[9 empty] | Partes interesadas del gobierno |  |  | 0.5 personas/día | 1.5 personas/día
[9 empty] | Parques industriales (gestión) |  |  | 3 personas/día | 6 personas/día
| PASO 3 |  |  |  | Este paso convierte las deficiencias identificadas en el paso 1 en mejoras del Plan Maestro, posiblemente complementadas por las brechas y resultados de la aplicación de la herramienta de Planificación Conceptual de PEI (paso 2 opcional). Las mejoras del plan maestro identificadas se priorizan mediante un sistema de clasificación cualitativa, que abarca: cumplimiento legal, viabilidad, beneficios, gestión de riesgos e interés de las partes interesadas. |  |  |  | El tiempo invertido está sujeto al nivel de detalle deseado |  |  | Análisis básico | Análisis detallado
Priorizar las mejoras del Plan Maesto
[9 empty] | Gerente/coordinador de agencia de desarrollo |  |  | 0.5 personas/día | 1 persona/día
[9 empty] | Experto/consultor en PEI |  |  | 2.5 personas/día | 5 personas/día
[9 empty] | Partes interesadas del gobierno |  |  | 0.25 personas/día | 0.5 personas/día
[9 empty] | Parques industriales (gestión) |  |  | 1 persona/día | 2 personas/día
| PASO 4 |  |  |  | El objetivo de esta fase es determinar el alcance de las mejoras del plan maestro que fueron priorizadas en la fase anterior y consolidar "lo que debe hacerse, por quién y cuándo". Este paso contempla los: • Factores de éxito de la implementación • Retos potenciales y cómo abordarlos • Posibles repercuciones en costos |  |  |  | El tiempo invertido está sujeto al nivel de detalle deseado |  |  | Análisis básico | Análisis detallado
Planeación de las mejoras prioritarias del plan maestro
[9 empty] | Gerente/coordinador de agencia de desarrollo |  |  | 0.5 personas/día | 1 persona/día
[9 empty] | Experto/consultor en PEI |  |  | 1 a 2 personas/día | 4 personas/día
[9 empty] | Partes interesadas del gobierno |  |  | 0.1 personas/día | 0.25 personas/día
[9 empty] | Parques industriales (gestión) |  |  | 1 persona/día | 2 personas/día
EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA
|  |  |  | Revisión de sostenibilidad y recomendaciones para el Plan Maestro del Parque Ecoindustrial en Ancón, Perú | [5 empty] | Factores de Éxito en la revision del Plan Maestro de PEI
|  |  |  | La revisión del Plan Maestro del Parque Industrial de Ancón se llevó a cabo en 2016 para el Programa de Alianzas Nacionales para el Perú. El objetivo de este trabajo fue proporcionar un análisis detallado de la sostenibilidad económica, ambiental y social del Plan Maestro de Ancón, y esbozar los insumos prácticos para el desarrollo sostenible del Parque Industrial de Ancón. El trabajo resume los temas clave de importancia para el Ministerio de Industria del Perú (PRODUCE) con respecto al diseño, la construcción y la operación del Parque Industrial de Ancón, e incluye una breve explicación sobre cómo y dónde se abordan estos temas en este informe. Ejemplos ilustrativos de recomendaciones del plan maestro: • Establecer criterios de sostenibilidad para la construcción y el desarrollo de Ancón como un parque industrial sostenible. • Optimizar el suministro de agua y el sistema de reciclaje en el Parque Industrial de Ancón para reducir los requisitos de desalinización del agua de mar y maximizar la reutilización del agua para aplicaciones de mayor valor. • Identificar las áreas del Parque Industrial de Ancón que sean más adecuadas para la generación de energía renovable • Desarrollar una estrategia para atraer a las pymes y microempresas (verdes) al Parque Industrial de Ancón. • Desarrollar un centro de gestión que permita sinergias de servicios y colaboraciones industriales. • Refinar el recinto industrial para incorporar el concepto de agrupamiento industrial y definir un recinto de servicios públicos centralizado | [5 empty] | • Es importante revisar sistemáticamente el plan maestro que abarca todos los temas tratados en esta herramienta. El plan maestro de un parque industrial puede ser complejo y abarcar cuestiones de planificación, de ingeniería, económicas, ambientales y sociales. • Se debe realizar un trabajo preparatorio antes de reunirse con la administración del parque para garantizar la conclusión eficiente de la herramienta (por ejemplo, revisar la versión actual del plan maestro, completar la herramienta con información fácilmente disponible). • La revisión del plan maestro debe realizarse en conjunto con la visita al parque industrial para obtener información y experiencias de primera mano sobre el diseño, la planificación y el desarrollo del parque industrial y cualquier oportunidades y desafíos asociados.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
| ¿Dónde puedo encontrar más información sobre las herramientas de PEI de la ONUDI? |  |  |  |  | ¿A qué nos referimos con Parques Eco-Industriales? |  | ¿Cómo operacionalizar el marco de referencia de PEI? |  |  | ¿Cómo implementar Parques Eco-Industriales?
| Manual para los recusos de ONUDI para Parques Eco-Industriales |  |  |  |  | Un Marco de Referencia Internacional para PEI (ONUDI, Grupo del Banco Mundial, GIZ) |  | Un manual para profesionales sobre PEI |  |  | Manual de implementación para PEI
| (ONUDI) |  |  |  |  | (ONUDI, Grupo del Banco Mundial, GIZ) |  | (ONUDI, Grupo del Banco Mundial, GIZ y MOTIE, 2018) |  |  | (ONUDI, 2017)
LISTA DE ACRÓNIMOS
PEI |  | Parque Eco-Industrial
GEIPP |  | Programa Global de Parques Eco-Industriales
GEI |  | Gases de efecto invernadero
GIZ |  | Sociedad Alemana O Internationale Zusammenarbeit GmbH
ERPmL |  | Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia
SECO |  | Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza
PyMES |  | Pequeña y mediana empresa (< 250 empleados)
ONUDI |  | Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PREGUNTAS O COMENTARIOS
Para preguntas, comentarios o solicitar información, por favor enviar un correo electrónico a:
Versión de la herramienta: |  |  | Marzo de 2023
Descargo de responsabilidad: La ONUDI no se hace responsable de la aplicación de este instrumento y de sus resultados. La responsabilidad exclusiva de la aplicación de la herramienta recae en el usuario que la utiliza. Las denominaciones utilizadas y la presentación del material en este documento no implican la expresión de opinión alguna por parte de la ONUDI y sus órganos rectores respecto de la situación jurídica o de desarrollo de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la ONUDI y sus órganos rectores.
Agradecimientos:
El autor principal de esta Herramienta de Revisión del Plan Maestro de PEI es Dick van Beers (consultor de la ONUDI). El asesoramiento y el apoyo técnicos estuvieron a cargo de Klaus Tyrkko (Asesor Técnico Principal de la ONUDI).
El ProgramaGlobal de Parques Eco-Industriales (PMPE) (2019-2023) es posible gracias financiamiento del Gobierno suizo a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO).
INICIAR
CLICK AQUI
EIP@unido.org
Haz clic en el icono para abrir el enlace web de la publicación

## Antecedentes Teóricos
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Parques Eco-Industriales
En términos generales, los Parques Eco-Industriales (PEI) se pueden definir como áreas industriales gestionadas que promueven la colaboración intersectorial y comunitaria para obtener beneficios comunes relacionados con el rendimiento económico, social y ambiental. El concepto de PEI ha evolucionado para abordar aspectos adicionales e interrelacionados, que incluyen, por ejemplo: producción eficiente y más limpia de recursos, simbiosis industrial, cambio climático, contaminación, normas sociales, infraestructura compartida, mejor gestión de riesgos y recursos compartidos, incluyendo tierras y servicios ecosistémicos. Se requiere un enfoque interdisciplinario para entender de manera óptima el concepto de PEI.
Los tipos de beneficios económicos, ambientales y sociales generados por los Parques Eco-Industriales varían ampliamente y van más allá de los beneficios convencionales en casos comerciales. Los beneficios no son solo comerciales, sino también estratégicos, lo que conduce a una reducción de la exposición al riesgo, mayor competitividad, desarrollo empresarial, continuidad en la producción y una mejor reputación con los principales interesados.
En resumen, el concepto de PEI hace referencia a crear parques industriales más rentables y eficientes en el uso de los recursos, que sean más competitivos, atractivos para la inversión y resilientes al riesgo.
COMPONENTES CLAVE DE LOS Parques Eco-Industriales
DEFINIENDO UN PLAN MAESTRO PARA UN PARQUE INDUSTRIAL
Un Plan Maestro es un documento integral que orienta la planificación y el desarrollo de un parque industrial, el cual debe integrarse con los planes urbanos/regionales y garantizar la continuidad con las infraestructuras y servicios previstos en estos planes. Estos planes de sitio deben ser revisados cada 3 a 5 años o cuando sea necesario, y obtener las aprobaciones estatutarias correspondientes.
Se utiliza diferente terminología a nivel internacional, entre las que se encuentran: plan maestro, plan estructural, plan de desarrollo, pero sus objetivos generales son los mismos.
PRINCIPALES IMPULSORES Y BENEFICIOS DE UNA PLANIFICACIÓN MAESTRA ADECUADA.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
ONUDI (2019). Directrices internacionales para parques industriales.
Enlace web para descargar la publicación
Contenido clave de esta guía: • Planificación de parques industriales • Adquisición, diseño y desarrollo de terrenos para parques industriales • Explotación y gestión de parques industriales • Reglamento de parques industriales • Inversión, comercialización y facilitación de parques industriales • Gestión de riesgos de parques industriales • Evaluación del desempeño de parques industriales
ONUDI (2018). Aprovechando una nueva generación de parques industriales y zonas para el desarrollo inclusivo y sostenible. Marco Estratégico.
Enlace web para descargar la publicación
Contenido clave de esta guía: • ¿Qué son los parques y zonas industriales? • Parques y zonas tradicionales • Una nueva generación de parques y zonas • Análisis preparatorio y diseño para parques y zonas del siglo XXI • Formulación e implementación de un plan maestro
INICIAR
Beneficiarios
Medioambiente
Industrias
Ciudades
Gestión de parque
Reducción del uso de materias primas, agua, energía y productos químicos (tóxicos)
Minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero y liberación de contaminantes
Creación de empleos cualificados
Incremento en la calidad de vida para las comunidades
Mejora de la salud y seguridad de los trabajadores
Mejores condiciones para que las empresas realicen negocios en el parque.
Reducción de riesgos económicos, ambientales y sociales.
Economías de escala
Atrae inversores y crea
trabajos cualificados
Colaboraciones más sólidas
entre las empresas y la gestión del parque
Reducción de costos a través de la optimización y el intercambio.
Mejor acceso a nuevas tecnologías y financiamiento
Componentes Clave de los Parques Eco-industriales
Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia
Sinergias industriales y de infraestructuras
Planificación espacial y zonificación
Servicios de gestión y gobernanza de los parques
Fuerza laboral saludable e integrada, sinergias urbanas de la industria
Enfoque de esta Herramienta de Revisión del Plan Maestro

## Ejemplo práctico
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PLAN MAESTRO
PLAN ESTRUCTURAL DEL ÁREA INDUSTRIAL ESTRATÉGICA DE BOODARIE (BSIA), AUSTRALIA
Todos los documentos del plan estructural se pueden descargar desde esta página web:
www.porthedland.wa.gov.au/planning-building-and-environment/planning/proposed-development-plans/boodarie-strategic-industrial-area-structure-plan.aspx
Objetivos del Plan de Estructura del Area Industrial Estratégica de Boodarie
•Proporcionar un marco para guiar el desarrollo coordinado de la BSIA y las aprobaciones de planificación futuras a fin de optimizar la capacidad para el uso industrial estratégico.
•Proporcionar a la industria un paquete de información integral, mediante este plan de estructura e informes asociados, para facilitar los tipos y formas de desarrollo apropiados dentro de la BSIA.
•Establecer corredores de infraestructura específicos que proporcionen un enlace esencial entre el Puerto y el BSIA.
•Establecer la capacidad y el acceso portuarios para permitir un desarrollo industrial y una exportación óptimos dentro del BSIA.
•Facilitar el desarrollo a través del Plan de Planificación Urbana núm. 5 de la ciudad de Port Hedland y un proceso de planificación estructural coherente con el Marco del Plan Estructural de la WAPC.
•Reconocer la estructura de gobernanza para la implementación del plan estructural.
Informe del plan de estructura: Lista de contenidos
Capítulo 1: Implementación
Capítulo 2: Sección explicativa
Capítulo 3: Condiciones y restricciones de la zona
Capítulo 4: Filosofía de diseño, uso de la tierra y requisitos de subdivisión/desarrollo.
Capítulo 5: Índice de apéndices de estudios técnicos
Informe del plan de estructura: Resumen ejecutivo
Mapa de plan estructural
Plano de recinto
INICIAR
Resumen ejecutivo- Página 1
Resumen ejecutivo- Página 2
Resumen ejecutivo- Página 4
Resumen ejecutivo- Página 3
Importante: Se utilizan diferentes términos a nivel internacional (por ejemplo: Plan maestro, plan de estructura, plan de desarrollo).

## 1a. Revisión del P. Maestro
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
REVISIÓN SOBRE TEMAS BÁSICOS DE PLANIFICACIÓN MAESTRA |  |  |  | Nombre del parque industrial: | Ingresar nombre del parque industrial
|  |  |  | Última actualización de esta hoja de trabajo: | Ingresar fecha
|  |  |  | Persona (s) que actualizan la hoja de trabajo: | Ingresar nombre(s) de organizacion(es)
El propósito de este paso es revisar la extensión completa de la documentación actual de la industria a través del plan maestro del parque industrial (PI).
Esquema típico de un plan maestro |  | Temas clave | REVISIÓN BÁSICA DE SU PLAN MAESTRO ACTUAL
|  |  | ¿Está incluido en su plan maestro actual? | Notas sobre la información brindada y las brechas en su actual plan maestro | ¿Cuáles son las oportunidades de mejora para su plan maestro? | ¿Considerar la oportunidad para el proceso de priorización (Paso 3)?
1 | Introduction to master plan
1.1 | Objetivos del plan maestro | Breve resumen de los objetivos del plan maestro. | Por favor seleccionar
|  | Discusión sobre la alineación del plan maestro con planes urbanos/regionales relevantes a los cuales el parque industrial pertenece. | Por favor seleccionar
1.2 | Plan de implementación del parque industrial y su plan maestro | Procedimiento y acciones clave para desarrollar e implementar parque industrial y su plan maestro y mantenerlo actualizado (por ejemplo, quién, qué, cuándo, cómo). | Por favor seleccionar
|  | Procedimiento para las aprobaciones internas y externas requeridas del plan maestro del parque industrial. | Por favor seleccionar
1.3 | Comunicación y promoción | Procedimiento para adaptar las comunicaciones y la divulgación de la información del plan maestro pertinente para diferente partes interesadas claves, abarcando la planificación, infraestructuras, perspectivas económicas, medioambientales y sociales. | Por favor seleccionar
|  | Descripción de la plataforma para comunicar eficazmente los resultados de los PI en la ejecución de las acciones de planificación general. | Por favor seleccionar
1.4 | Detalles de contacto | Datos de contacto si las partes interesadas desean obtener más información sobre el parque industrial. | Por favor seleccionar
|  | Enlace a la página web del parque industrial. | Por favor seleccionar
2 | Generalidades del PI
2.1 | Introducción al parque industrial | Descripción de la ubicación y superficie total del terreno. | Por favor seleccionar
|  | Breve resumen del estado actual de desarrollo del parque industrial. | Por favor seleccionar
2.2 | Condiciones locales | Descripción de las condiciones económicas locales (por ejemplo, perfil económico de la región, incluido el análisis de las empresas existentes por tamaño y sector y su impacto). | Por favor seleccionar
|  | Descripción de las condiciones medioambientales locales (por ejemplo, clima, viento, disponibilidad de agua, condiciones geográficas). | Por favor seleccionar
|  | Descripción de las condiciones sociales locales (por ejemplo, desempleo, educación, sanidad, cualificaciones disponibles, perfil de desarrollo humano). | Por favor seleccionar
|  | Cuadro de referencias cruzadas a los Anexos para información detallada y estudios sobre las condiciones locales (por ejemplo, investigación geotécnica, estudios de impacto del tráfico, levantamientos topográficos, estudios de ingeniería civil). | Por favor seleccionar
2.3 | Visión y propuesta de valor única para el parque industrial | Visión para el parque industrial, alineada con el enfoque del PEI y la estrategia de desarrollo empresarial. | Por favor seleccionar
|  | Propuesta de valor único claramente definida y características de valor añadido del parque industrial. | Por favor seleccionar
|  | Descripción general de los fundamentos económicos (por ejemplo, sustentar por qué la PI es sostenible y viable y qué aporta a la economía). | Por favor seleccionar
|  | Rendimiento previsto y principales resultados esperados del parque industrial. | Por favor seleccionar
2.4 | Modelo de gestión y gobernanza del parque industrial | Descripción general del modelo de gestión de un PI: • Mandato de gestión y gobernanza del PI • Metas, objetivos e indicadores de rendimiento para el PI • Estructura de gestión y responsabilidades • Servicios existentes, planificados y posibles proporcionados a las empresas • Modelo de negocio para una gestión del PI autosostenible • Estados financieros (por ejemplo, estado de ingresos, balance general, ingresos existentes y previstos, ganancias, modelo de costos para el PI) • Formas en que el parque industrial gestiona sus relaciones con las partes interesadas | Por favor seleccionar
|  | Descripción general de los arreglos de gobernanza para el parque industrial: • Sistema administrativo y organigrama/jerarquía • Toma de decisiones/delegación de autoridades • Procedimientos de gobernanza y documentación requerida. | Por favor seleccionar
|  | El alcance que la gestión del parque industrial posee o cuánto controla la tierra en el parque industrial debe ser claramente indicado y argumentado con documentación | Por favor seleccionar
|  | Carta de confirmación del nombramiento de un auditor independiente | Por favor seleccionar
2.5 | Sistemas de gestión y control y procedimientos operativos | Descripción general de los principales procedimientos operativos, sistemas de monitoreo y procesos para el parque industrial y las empresas, que abarcan: • Aspectos económicos, ambientales y sociales • Investigación y desarrollo (I+D), desarrollo de tecnología • Promoción de PYMEs • Respuesta a emergencias | Por favor seleccionar
2.6 | Desarrollo actual y futura del parque industrial | Descripción general y mapa del desarrollo histórico del parque industrial hasta la fecha y el desarrollo previsto en etapas de la tierra industrial restante a corto/mediano/largo plazo. | Por favor seleccionar
3 | Aspectos clave del parque industrial
3.1 | Estrategia empresarial y de inversión para el parque industrial | Resumen del análisis de la demanda del mercado y de terrenos industriales: • Identificación y análisis de los principales sectores industriales, mercados y sus oportunidades en la cadena de valor, y posibles líneas de productos (actuales vs. futuras), incluyendo estudios específicos de sectores particulares; • Priorización de los sectores industriales y cadenas de valor con alto potencial • Mapeo y análisis de las tendencias globales para los sectores industriales y cadenas de valor priorizados • Análisis de la demanda del mercado de terrenos industriales, especificado por sector industrial | Por favor seleccionar
|  | Descripción general de los tipos existentes y esperados, tamaño y número de empresas en el parque industrial: • Definir los tipos de grupos que pueden ser creados. Esto implica desarrollar las tipologías identificadas y definir los factores restrictivos. • Tabla con información clave para el inversionista/empresa, por sector, tamaños mínimos y máximos, y en base a eso, definir cómo se satisfarían las necesidades de cada sector. | Por favor seleccionar
|  | Estrategia de retención y atracción de negocios para el parque industrial: • Estrategias para cada sector prioritario • Descripción de cómo el parque industrial satisface estas demandas • Revisión del valor y número potencial de inversiones a atraer y desarrollar, y efectos multiplicadores • Plan de marketing/promoción de inversiones | Por favor seleccionar
|  | Descripción general de las inversiones logradas y previstas en infraestructuras, servicios públicos y negocios: • Modelado financiero y planificación de escenarios (por ejemplo, financiamiento operativo y de capital, análisis costo-beneficio, valor presente neto, retorno de la inversión, tasa interna de retorno) | Por favor seleccionar
3.2 | Empleo y competencias locales, e impacto social | Resumen de las competencias existentes y necesarias para el desarrollo del parque industrial y sus empresas - Evaluación de la demanda de cualificaciones - Descripción general de todas las instalaciones educativas y de formación disponibles. | Por favor seleccionar
|  | Descripción general de las cifras de empleo existentes y previstas en el PI: • Se puede calcular una estimación de los puestos de trabajo que potencialmente se generarían, basándose en estadísticas anteriores por industria. • Es importante mostrar los datos desglosados por género y, cuando sea posible, destacar cuántos puestos de trabajo se están generando para personas de los municipios locales. • Distinguir entre empleo permanente o temporal, empleos en construcción vs durante el funcionamiento, empleo directo o indirecto. | Por favor seleccionar
|  | Resumen de las iniciativas de colaboración y desarrollo comunitario | Por favor seleccionar
|  | Resumen del impacto social del PI, incluyendo beneficios para la comunidad, vivienda, educación, atención médica, acceso al transporte público, seguridad y protección; disponibilidad de servicios básicos | Por favor seleccionar
3.3 | Análisis de oportunidades, repercusiones y riesgos | Resumen del análisis de oportunidades, impacto y riesgos, que abarca aspectos económicos, ambientales y sociales (por ejemplo, a través del análisis FODA) | Por favor seleccionar
|  | Descripción de los medios por los cuales el parque industrial monitorea y gestiona las principales oportunidades y riesgos | Por favor seleccionar
4 | Desglose del uso del suelo del parque industrial, especificado por tipo de uso del suelo
4.1 | Descripción general | Resumen gráfico con una visión general de los usos actuales y previstos de la tierra en el parque industrial | Por favor seleccionar
4.2 | Desglose por tipo de uso del suelo | Breve descripción y mapas específicos de los usos actuales y previstos de la tierra en el parque industrial | Por favor seleccionar
|  | Terrenos industriales, incluyendo la asignación de áreas específicas para sectores basada en sus criterios de ubicación | Por favor seleccionar
|  | Terreno comercial | Por favor seleccionar
|  | Tierra disponible para pequeñas y medianas empresas (PYMES) | Por favor seleccionar
|  | Terrenos asignados a infraestructuras y servicios públicos, incluyendo un área específica dedicada para servicios públicos centralizados (por ejemplo, suministro, tratamiento y reciclaje de agua; suministro y recuperación de energía; gestión de residuos; gases de servicio público) | Por favor seleccionar
|  | Terrenos asignados a corredores de servicios y nodos de transporte | Por favor seleccionar
|  | Terrenos aptos para industrias nocivas y peligrosas | Por favor seleccionar
|  | Instalaciones portuarias, incluyendo patio/área de estacionamiento para movimientos relacionados con el puerto e instalaciones para apoyar las operaciones portuarias del parque industrial | Por favor seleccionar
|  | Zonas de amortiguamiento a la comunidad de industrias de mayor riesgo • Breve explicación sobre cómo se pueden utilizar las zonas de amortiguamiento (por ejemplo, industrias ligeras, servicios públicos y servicios, áreas de biodiversidad, recreación) | Por favor seleccionar
5 | Disposiciones de control, reglamentos y normas para el desarrollo y el uso del suelo en el parque industrial
5.1 | Cumplimiento de los reglamentos y normas nacionales | Descripción general de las vinculaciones con los objetivos de desarrollo industrial y los objetivos nacionales, como el Marco de Política Nacional Industrial (NIPF), el Camino de Crecimiento Nuevo (NGP), el Plan Nacional de Desarrollo (NDP), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs), el Marco de PEI, etc. | Por favor seleccionar
|  | Referencias a Planes de Desarrollo Integrado (IDP) existentes y relevantes e indicación de cómo el plan maestro se integra con el IDP. | Por favor seleccionar
|  | Breve descripción del procedimiento para rastrear las regulaciones y normas ambientales, económicas y sociales existentes y cambiantes aplicables al parque industrial. | Por favor seleccionar
|  | Tabla resumen con referencias cruzadas a las regulaciones y normas nacionales aplicables en materia ambiental, económica y social, incluyendo una columna sobre cómo el parque industrial cumple con estas regulaciones y normas. | Por favor seleccionar
5.2 | Cumplimiento de las normas internacionales | Tabla resumen con referencias cruzadas a normas internacionales, incluyendo una columna sobre cómo el parque industrial cumple con estas regulaciones y normas. | Por favor seleccionar
|  | Resumen del rendimiento actual y previsto del parque industrial frente al Marco Internacional de PEI, y los esfuerzos realizados para avanzar en la transformación del parque industrial hacia un parque ecoindustrial. | Por favor seleccionar
5.3 | Condiciones y restricciones de uso del suelo | Condiciones y restricciones específicas por tipo de uso de la tierra (por ejemplo, tierra industrial, tierra comercial, tierra asignada a infraestructuras y servicios públicos, tierra asignada a zonas de amortiguación y corredores de servicios). | Por favor seleccionar
|  | Resumen de las industrias permitidas e industrias restringidas para ubicarse en el parque industrial | Por favor seleccionar
5.4 | Criterios de edificación y urbanización | Descripción general con un conjunto práctico de criterios/directrices de construcción para las empresas inquilinas, que cubren: • Porcentaje máximo de desarrollo de terreno por lote • Ubicaciones, número, tamaño, altura, cantidad de pisos y carácter de edificaciones • Densidad de área construida permitida en áreas específicas • Criterios recomendados para edificaciones verdes | Por favor seleccionar
|  | Referencias cruzadas a normas y regulaciones de construcción nacionales e internacionales aplicables | Por favor seleccionar
|  | Breve listado de las edificaciones verdes existentes y posibles (por ejemplo, paredes verdes, reutilización de agua, techos verdes) | Por favor seleccionar
6 | Infraestructura Básicas
6.1 | Descripción general | Resumen de las infraestructuras básicas existentes, planificadas y posibles que brindan servicios al parque industrial y a sus empresas | Por favor seleccionar
|  | Metodología de gestión de proyectos para monitorear y administrar el desarrollo de infraestructuras básicas que brindan servicios al PI | Por favor seleccionar
6.2 | Infraestructuras básicas por tipo | Detalles y mapas resumen de las infraestructuras básicas existentes, planificadas y posibles que brindan servicios al parque industrial y a sus empresas | Por favor seleccionar
|  | Plan de construcción y mantenimiento de infraestructuras básicas. | Por favor seleccionar
|  | Red nacional,provincial o local de carreteras y otros nodos de transporte, transporte público, principales modos de movimiento de carga, sistema de transporte (terrestre, marítimo, aéreo y transbordador), carga y descarga nacional e internacional, conexión con infraestructuras externas. | Por favor seleccionar
|  | Electricidad, gas, energías renovables y eficiencia energética. | Por favor seleccionar
|  | Breve descripción de las fuentes de agua sostenibles para abastecer la demanda de agua. | Por favor seleccionar
|  | Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). | Por favor seleccionar
|  | Seguridad y vallado - Breve descripción de los tipos existentes y posibles y ubicación(es) más adecuada(s) de las instalaciones comunes de seguridad y respuesta a emergencias. | Por favor seleccionar
|  | Gestión de incendios y catástrofes. | Por favor seleccionar
|  | Almacenes y depósitos compartidos. | Por favor seleccionar
|  | Breve descripción de ubicación(es) adecuada(s) existente(s) y posible(s) de los talleres comunes de mantenimiento y reparación. | Por favor seleccionar
7 | Infraestructuras medioambientales
7.1 | Descripción general | Resumen de las infraestructuras medioambientales existentes, previstas y posibles al servicio del parque industrial y sus empresas | Por favor seleccionar
|  | Metodología de gestión de proyectos para supervisar y gestionar el desarrollo de infraestructuras medioambientales al servicio del PI. | Por favor seleccionar
7.2 | Infraestructuras básicas por tipo | Detalles y mapas de las infraestructuras medioambientales existentes, planificadas y posibles al servicio del parque industrial y sus empresas inquilinas. | Por favor seleccionar
|  | Plan de construcción y mantenimiento de infraestructuras medioambientales | Por favor seleccionar
|  | Drenaje de aguas pluviales | Por favor seleccionar
|  | Instalaciones de tratamiento, reciclado y eliminación de aguas residuales | Por favor seleccionar
|  | Instalaciones de gestión de residuos sólidos • Breve descripción de ubicación(es) adecuada(s) existente(s) y posible(s) de las zonas de recogida de residuos comunes y en parques | Por favor seleccionar
|  | Espacios verdes/abiertos/paisajes | Por favor seleccionar
|  | Monitoreo medioambiental - Resumen de las disposiciones de monitoreo medioambiental existentes en el plan maestro del parque industrial, que abarcan la eliminación de efluentes, la calidad del aire, el ruido, los residuos, el uso de la energía, las energías renovables, los factores de emisión, las emisiones de GEI, el uso del agua, las aguas residuales domésticas e industriales, la reutilización del agua, las aguas pluviales, la generación de residuos por categorías (reciclables, residuos verdes, no reciclables). | Por favor seleccionar
8 | Infraestructuras sociales por tipo
8.1 | Descripción general | Resumen de las infraestructuras sociales existentes, previstas y posibles al servicio del parque industrial y sus empresas | Por favor seleccionar
|  | Metodología de gestión de proyectos para supervisar y gestionar el desarrollo de infraestructuras sociales al servicio del PI | Por favor seleccionar
8.2 | Infraestructuras sociales por tipo | Detalles y mapas de las infraestructuras sociales existentes, planificadas y posibles al servicio del parque industrial y sus empresas inquilinas. | Por favor seleccionar
|  | Plan de construcción y mantenimiento de infraestructuras sociales | Por favor seleccionar
|  | Servicios de comidas y bebidas | Por favor seleccionar
|  | Centro de negocios e instalaciones de capacitación | Por favor seleccionar
|  | Infraestructura específica de género: disposiciones para las trabajadoras mujeres. | Por favor seleccionar
|  | Infraestructuras sin barreras para las personas con discapacidad | Por favor seleccionar
|  | Baños públicos | Por favor seleccionar
|  | Centros de salud | Por favor seleccionar
|  | Breve descripción de la(s) ubicación(es) existente(s) y posible(s) adecuada(s) de la vivienda/alojamiento para las personas que trabajan en el parque industrial (por ejemplo, dentro de distancia de transporte diaria razonable). | Por favor seleccionar
Anexos
A | Detalles sobre los reglamentos y normas aplicables | Detalles sobre las normas y reglamentos nacionales aplicables en materia medioambiental, económica y social | Por favor seleccionar
|  | Detalles sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para parques industriales y empresas | Por favor seleccionar
|  | Detalles sobre las normas internacionales aplicables | Por favor seleccionar
|  | Página web de Detalles sobre el marco internacional de PEI (ONUDI, Banco Mundial, GIZ) | Por favor seleccionar
B | Criterios detallados para la edificación y el desarrollo del suelo industrial | Detalles pertinentes sobre los criterios de construcción/directrices para las empresas que operan en el parque industrial | Por favor seleccionar
|  | Detalles pertinentes sobre las normas y reglamentos de construcción nacionales e internacionales aplicables | Por favor seleccionar
C | Mapas detallados, planos y capas temáticas a la escala requerida | Mapa detallado: Plan maestro del lugar | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan de uso de la tierra | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan de transporte (por ejemplo, carreteras, zona de aparcamiento, puntos de entrada/salida del parque industrial, estación de servicio, plan de movilidad, peatonal, caminos, carriles de bicicleta) | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan de gestión de aguas pluviales | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan de gestión de aguas residuales | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan paisajístico/de amortiguación/de espacios abiertos | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan básico de infraestructuras | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan de infraestructuras medioambientales | Por favor seleccionar
|  | Mapa detallado: Plan de infraestructuras sociales | Por favor seleccionar
D | Estudios de apoyo al plan maestro | Detalles sobre los estudios medioambientales realizados para apoyar la planificación maestra (por ejemplo, investigación geotécnica, estudios de tráfico, levantamientos topográficos, estudios de ingeniería civil, estudios hidrológicos, estudios de suministro energético). | Por favor seleccionar
|  | Detalles sobre los estudios sociales realizados para apoyar la planificación maestra (por ejemplo, evaluación de las necesidades en materia de competencias, creación de empleo local y estudios de desarrollo de competencias). | Por favor seleccionar
|  | Detalles sobre los estudios económicos realizados para apoyar la planificación maestra (por ejemplo, evaluaciones de la demanda industrial, modelos financieros, estudios de viabilidad). | Por favor seleccionar
E | Detalles sobre las infraestructuras básicas, medioambientales y sociales del parque industrial | De ser necesario, información detallada sobre las infraestructuras existentes, previstas y posibles del parque industrial. | Por favor seleccionar
Nota: Esta es una lista genérica de la documentación requerida del Plan Maestro. Las partes interesadas locales/regionales/nacionales podrìan tener otros requirimientos específicos respecto a la documentación del Plan Maestro en algunos aspectos.

## 1a.b. Tablas (hidden)
Tablas
Yes | 3
Partly | 2
No | 1
0

## 1a. Gráfica
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
REVISIÓN SOBRE TEMAS BÁSICOS DE PLANIFICACIÓN MAESTRA | [6 empty] | Nombre del parque industrial: | Ingresar nombre del parque industrial
[7 empty] | Última actualización de esta hoja de trabajo: | Ingresar fecha
[7 empty] | Persona (s) que actualizan la hoja de trabajo: | Ingresar nombre(s) de organizacion(es)
Esquema típico del plan maestro | Número total de temas clave | BASIC REVIEW OF CURRENT MASTER PLAN | [9 empty] | Prueba (La columna debe ser igual al número total de temas clave)
|  | Sí |  | Parcialmente |  | No |  | Por confirmar |  | No aplica
|  | Cantidad | % de secciones | Cantidad | % de secciones | Cantidad | % de secciones | Cantidad | % de secciones | Cantidad | % de secciones
1. Introducción al plan maestro | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2. Descripción general del parque industrial | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3. Aspectos clave del parque industrial | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4. Desglose del uso de la tierra en el parque industrial | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5. Disposiciones de control, regulaciones y normas | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6. Infraestructuras básicas | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7. Infrastructuras medioambientales | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8. Infraestructuras sociales | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Anexos | 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
TOTAL | 106 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
El gráfico se calcula automáticamente según la hoja de trabajo Paso "1a. Revisión básica del Plan Maestro"

## 1b. Revisión del P. Maestro
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
REVISIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL EN EL MARCO INTERNACIONAL DE PEI Y LAS IMPLICANCIAS DEL PLAN MAESTRO |  |  | Nombre del parque industrial: | Ingresar nombre del parque industrial
|  |  | Fecha de evaluación: | Ingresar fecha
|  |  | Persona (s) que actualizan la hoja de trabajo: | Ingresar nombre(s) de organizacion(es)
MARCO INTERNACIONAL DE PEI (ONUDI, BANCO MUNDIAL, GIZ, 2021) |  |  | REVISIÓN DE SU PLAN MAESTRO ACTUAL
Tema | Requisitos previos e indicadores de rendimiento PEI (incluyendo valores objetivos). | Posible plan maestro e implicaciones en el uso de la tierra surgidas de los requisitos previos e indicadores de rendimiento del PEI. | ¿Se incorporó un punto de referencia en su plan maestro actual? | ¿Cuáles son las oportunidades específicas del PEI y del uso de la tierra que se deben considerar para su plan maestro? | ¿Se consideran oportunidades para el proceso de priorización (Paso 3)?
GESTIÓN DEL PARQUE: Requisitos previos de PEI ("obligatorios para los PEI")
Servicios de gestión del parque | Existe una entidad de gestión del parque distinta (o una agencia alternativa, cuando corresponda) encargada de la planificación, operaciones, gestión y supervisión del parque | Identificar y documentar ubicación(es) adecuada(s) para la oficina de gestión del parque que sea de fácil acceso para las partes interesadas dentro y fuera del parque (por ejemplo, cerca del punto principal de entrada al parque). | Sí
| Entidad de gestión del parque encargada de administrar y mantener la propiedad del parque industrial, la infraestructura común y los servicios según lo establecido en el contrato con los arrendatarios. Esto deberá incluir al menos lo siguiente: • Gestión de la propiedad, incluyendo asignación de parcelas, reasignaciones, desarrollo y monitoreo del uso del suelo. • Servicios públicos, carreteras, seguridad (incluida la seguridad informática) y servicios/facilidades de respuesta ante emergencias y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo recuperación de calor/energía y redes de distribución. • Actividades de monitoreo y asesoramiento ambiental. • Diseño y mantenimiento de áreas verdes, zonas de amortiguamiento, alumbrado público, vigilancia de seguridad y limpieza de calles. • Brindar servicios de facilitación para las empresas arrendatarias (por ejemplo, oportunidades de networking, colaboración y capacitación). • Interacción con las partes interesadas del parque y representantes empresariales. • Relaciones públicas y participación comunitaria mediante un centro/plataforma/actividades específicas | • Identificar y documentar la ubicación y tamaño más adecuados para servicios públicos, carreteras y unidades técnicas como plantas de tratamiento de residuos y aguas residuales, sistemas de energía y electricidad. • Identificar y documentar la ubicación más adecuada de áreas de recolección de residuos a nivel del parque y áreas comunes. • Identificar y documentar la ubicación más adecuada de talleres de mantenimiento y reparación comunes. • Identificar y documentar la ubicación más adecuada de instalaciones de seguridad y respuesta a emergencias a nivel del parque y áreas comunes. • Identificar y documentar la ubicación y tamaño más apropiados de zonas de amortiguamiento y usos de suelo adecuados. • Identificar y documentar los tipos y la ubicación más adecuada de instalaciones comunes para empleados e inquilinos. | Por favor seleccionar
Monitoreo y gestión de riesgos | La entidad encargada de la gestión del parque mantiene un sistema de seguimiento del marco PEI en el lugar, que monitorea e informa sobre lo siguiente: • Progreso anual del desempeño ambiental, social y económico a nivel del parque. • Factores críticos de riesgo y respuestas relacionadas, al menos para: o Puntos de riesgo para la liberación accidental de efluentes peligrosos sólidos, líquidos y gaseosos, incluidos durante el transporte y la disposición cuando existen peligros de incendio; y o Riesgos de desastres naturales aplicables; o Desempeño ambiental; o Desempeño social; o Desempeño económico; y o Gestión de riesgos críticos a nivel del parque. • Actúa como institución de monitoreo y preaprobación de temas ambientales en nombre de los organismos reguladores, según se le haya delegado. • Puede operar una unidad central de control ambiental con un sistema de alerta de emergencia para riesgos ambientales y otros peligros. | • Identificar, revisar y documentar los riesgos críticos para el parque industrial y sus empresas en términos de probabilidad e impacto. • Agrupar empresas en función de su perfil de riesgo (por ejemplo, olor, ruido, explosiones, incendios, contaminación del suelo, emisiones de aire, contaminación del agua). • Revisar y documentar los riesgos de coubicación de industrias. | Por favor seleccionar
| La gestión del parque tiene un plan, que se actualizará cada siete años, para reaccionar ante posibles impactos negativos debido al cambio climático (olas de calor y sequías, tormentas e inundaciones). • Todas las necesidades de adaptación para infraestructuras y servicios están identificadas y en marcha para proteger al parque industrial contra el cambio climático y posibles daños. • La entidad de gestión del parque y las empresas residentes tienen planes y medidas para garantizar la operación continua de sistemas de infraestructuras críticas dentro del parque (por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de energía, instalaciones de reciclaje, etc.) que pueden activarse incluso en situaciones de emergencia. | • Identificar y documentar posibles impactos negativos debido a riesgos relacionados con el cambio climático. • Identificar y documentar las necesidades de adaptación para infraestructuras y servicios e incorporarlas al concepto de PEI y plan maestro. | Por favor seleccionar
| La entidad encargada de la gestión del parque investiga los riesgos debido al cambio climático y actualiza esta información de manera regular. | Según lo mencionado anteriormente. | Por favor seleccionar
| La entidad encargada de la gestión del parque cuenta con un sistema para recopilar, registrar y cumplir con las regulaciones locales/nacionales y normas internacionales aplicables al parque industrial. La gestión del parque hace cumplir las normativas por parte de las empresas residentes y solicita y recopila información de cumplimiento que las empresas comparten con la entidad de gestión del parque. | Desarrollar y documentar un sistema funcional para cumplir con las regulaciones locales/nacionales y normas internacionales aplicables al parque industrial. | Por favor seleccionar
Planificación y zonificación. | Se ha desarrollado un plan maestro (o documento de planificación equivalente) para cualquier parque industrial nuevo y existente, y se revisa periódicamente (mínimo cada siete años) y se actualiza si es necesario, incluyendo los siguientes elementos fundamentales: • Basado en diversos análisis de riesgos; infraestructura esencial y eficiente (en el lugar y fuera de él, en particular garantizando el acceso a viviendas adecuadas), servicios públicos, red de transporte; cuestiones ambientales y sociales; zona de amortiguamiento alrededor del parque; procedimiento para ubicar de manera segura industrias de alto riesgo; y agrupar industrias sinérgicas y similares. • Integración en el plan maestro de los requisitos relevantes especificados en este marco del PEI. | • Identificar la infraestructura, servicios públicos y red de transporte esenciales y eficientes. • Identificar la zonificación interna más adecuada para el parque. • Identificar la ubicación y tamaño más apropiados para las zonas de amortiguamiento. • Identificar la ubicación más adecuada para las industrias de alto riesgo y agrupar las industrias sinérgicas. | Por favor seleccionar
GESTIÓN DE PARQUES: Indicadores de rendimiento
Servicios de gestión del parque | El 100% de las empresas en el parque industrial deben haber firmado un contrato de residencia/código de conducta de parque (según lo que sea legalmente vinculante para las empresas del parque de acuerdo con la legislación existente en el país) y acuerdos adicionales legalmente vinculantes que otorguen autoridad a la entidad de gestión del parque para llevar a cabo sus responsabilidades y tareas, y cobrar tarifas (a veces absorbidas en las tarifas de alquiler) por servicios comunes. Esto puede incluir tarifas transparentes por servicios relacionados con el logro de los objetivos de rendimiento del PEI. | Incluir la carta de parque/código de conducta como anexo del plan maestro. | Por favor seleccionar
| Al menos el 75% de las empresas residentes están satisfechas con la provisión de servicios e infraestructura común por parte de la entidad de gestión del parque (o agencia, según corresponda) de entre el total de encuestados. | Incluir en el plan maestro una descripción general de enfoques para encuestar a las empresas residentes de manera regular. | Por favor seleccionar
MEDIOAMBIENTE: Requisitos previos de PEI ("obligatorios para PEI")
Gestión y monitoreo | La entidad de gestión del parque opera un sistema de gestión ambiental/energético de acuerdo con normativas certificadas internacionalmente, monitoreando el desempeño del parque y apoyando a las empresas residentes en el mantenimiento de sus propios sistemas de gestión a nivel de empresa. Para este propósito, registra todos los datos relevantes, preferiblemente gestionados por una unidad/grupo dedicado de monitoreo y registro ambiental. | Incluir una descripción general del sistema de gestión ambiental/energética operado por la entidad de gestión del parque en el plan maestro, incluyendo el procedimiento de monitoreo. | Por favor seleccionar
| La entidad de gestión del parque mantiene registros actualizados sobre las ineficiencias y necesidades de energía, agua, residuos y materiales en las empresas arrendatarias, lo que proporciona una base para el desarrollo de sinergias industriales. | Incluir una descripción general del registro de datos sobre energía, agua, residuos y materiales en el plan maestro para respaldar el desarrollo de sinergias industriales. | Por favor seleccionar
Energía | Se implementan programas de apoyo (por ejemplo, redes de eficiencia energética) para mejorar la eficiencia energética de las principales empresas con alto consumo de energía en el parque. | • Agrupar las principales empresas con alto consumo de energía en el plan conceptual del PEI. • Permitir la coubicación de empresas con alto consumo de energía en estrecha proximidad al generador de energía. • Identificar y documentar corredores de servicios para permitir posibles intercambios de energía entre empresas con alto consumo de energía y el generador de energía. | Por favor seleccionar
| Existe una estrategia de recuperación de calor industrial para investigar oportunidades de recuperación de calor y energía para las principales empresas consumidoras de energía térmica en el parque. (Normalmente, estas son empresas que utilizan individualmente al menos el 10-20 por ciento del consumo total de energía a nivel de empresa). | • Agrupar las principales empresas con alto consumo de energía en el plan conceptual del PEI (incluidas las empresas que emiten grandes cantidades de calor residual). • Permitir la coubicación de empresas con alto consumo de energía y posibles usuarios de calor residual, en estrecha proximidad al generador de energía. • Identificar y documentar corredores de servicios para permitir posibles intercambios de calor entre empresas con alto consumo de energía. | Por favor seleccionar
| La entidad de gestión del parque proporciona la red física para el intercambio de calor residual/energía a nivel del parque y ayuda a las empresas a conectarse a la red. Existe un sistema de recompensas comúnmente aceptado para la provisión/utilización de calor residual/energía. | Identificar y documentar ubicaciones adecuadas para la red física de intercambio de calor/energía a nivel del parque en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Suministro de agua y aguas residuales | La entidad de gestión del parque tiene planes operativos para aumentar la reutilización de agua en los próximos cinco años. Esto se logrará mediante la reutilización de efluentes industriales o mediante la recolección de agua de lluvia/drenaje pluvial. | • Identificar la ubicación más adecuada para la instalación de agua de alimentación industrial en el parque industrial (por ejemplo, Zona de Utilidades). • Permitir la coubicación de empresas con alto consumo de agua cerca de la instalación de agua. • Permitir la coubicación de la instalación de energía junto a la instalación de agua de alimentación industrial. • Identificar y documentar corredores de servicios en el parque industrial para permitir posibles tuberías para el intercambio de agua entre la instalación de agua de alimentación industrial, empresas con alto consumo de agua y energía, el océano, la planta de tratamiento de aguas residuales y el punto de acceso a las aguas subterráneas. | Por favor seleccionar
| La entidad de gestión del parque proporciona la red física para la reutilización del agua/cascada de agua. | Identificar y documentar ubicación(es) adecuada(s) para la red física de agua/cascada en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Gestión de residuos y uso de materiales. | Cumplir con los principios de buenas prácticas para la gestión de materiales y desechos peligrosos como parte de acuerdos legalmente vinculantes. | • Proporcionar una descripción general del enfoque de gestión de residuos peligrosos en el plan maestro. • Identificar y documentar la ubicación adecuada o ubicaciones adecuadas para la instalación de recolección centralizada de residuos peligrosos en el parque. | Por favor seleccionar
| Cumplir con los principios de economía circular es parte del Código de Conducta del Parque y cualquier acuerdo legalmente vinculante entre las empresas arrendatarias y la autoridad del parque. | Incluir la carta de parque/código de conducta como anexo del plan maestro, incluyendo los principios de economía circular | Por favor seleccionar
| Existe una instalación central en el parque u otro mecanismo para tratar los residuos que no pueden ser procesados por las empresas individuales. | Identificar y documentar ubicación(es) adecuada(s) para una instalación central en el parque u otro mecanismo para tratar los residuos. | Por favor seleccionar
| Existe un sistema de monitoreo que controla y registra el origen, tipo, modo y ruta de transporte, así como el destino final de los residuos/materia prima secundaria que salen del parque. | Incluir una descripción general del sistema de monitoreo de residuos en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Cambio climático y el medio ambiente natural. | Se establece un programa con evidencia clara de las medidas tomadas para monitorear, mitigar y/o minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx). | Incluir una descripción general del programa de reducción de gases de efecto invernadero en el plan maestro, incluyendo el procedimiento de monitoreo. | Por favor seleccionar
| La reducción de las emisiones de CO2 es una parte integral del Código de Conducta del parque, que insta a las empresas a reducir su huella de carbono. El parque reconoce las acciones en este sentido a través de un sistema de premios e incentivos. | Incluir la carta de parque/código de conducta como anexo del plan maestro, incluyendo la reducción de emisiones de CO2. | Por favor seleccionar
| La entidad de gestión del parque tiene un plan establecido para evaluar los impactos ambientales operativos y tiene como objetivo limitar estos impactos en los servicios ecosistémicos locales priorizados. | Incluir una descripción general del plan para limitar los impactos ambientales en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| La entidad de gestión del parque implementa medidas para proteger la biodiversidad y protege o crea áreas naturales/recreativas dentro y alrededor del parque. | Identificar y documentar ubicaciones adecuadas para áreas naturales/recreativas dentro y alrededor del parque. | Por favor seleccionar
MEDIO AMBIENTE: Indicadores de rendimiento.
Gestión y monitoreo. | Al menos el 10% del consumo de energía de una empresa está cubierto por un sistema de gestión energética. | Incluir una descripción general de las empresas con un sistema de gestión ambiental/energética en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Energía | El 100% de la gestión del parque y las empresas inquilinas tienen un sistema de medición implementado. | Proporcionar una descripción general de las instalaciones del parque y del sistema de medición y monitoreo del consumo de energía a nivel de empresa en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| El 20% del consumo de energía a nivel de empresa es monitoreado. | Como se mencionó anteriormente. | Por favor seleccionar
| El uso total de energía renovable para la producción de electricidad y calor en el parque industrial es igual o mayor que la proporción de energía renovable en la mezcla anual de electricidad nacional en la red. | Identificar y documentar ubicación(es) adecuada(s) para instalaciones de energía renovable en el parque industrial con las condiciones más favorables (por ejemplo, sol, viento, geotérmica). | Por favor seleccionar
| El equivalente de al menos el 10% de las emisiones totales de CO2 (Alcances 1 y 2) a nivel del parque está cubierto por el porcentaje de empresas que cuentan con una certificación de eficiencia energética calificada (LEED, Industry EDGE, DGNB o ISO 50001 o su equivalente nacional). | Incluir en el plan maestro una descripción general del enfoque(s) de la eficiencia energética a nivel del parque y de la empresa . | Por favor seleccionar
Suministro de agua y aguas residuales | El 100% de la demanda total de agua de las empresas en el parque industrial no afecta negativamente a las fuentes locales de agua o a las comunidades. | Identificar y documentar fuentes sostenibles de agua para satisfacer la demanda de agua, e incorporar las instalaciones e infraestructuras necesarias en el plan conceptual del PEI. | Por favor seleccionar
| El 100% de las aguas residuales industriales generadas por el parque industrial y las empresas residentes se tratan de acuerdo con las normas ambientales adecuadas. | • Identificar y documentar la ubicación adecuada de una instalación centralizada para el tratamiento de efluentes industriales en el parque industrial (por ejemplo, Zona de Servicios Públicos). De ser posible, combinar la instalación de tratamiento con el reciclaje de agua. • Permitir la coubicación de empresas intensivas en el uso de agua en las proximidades de la instalación centralizada de reciclaje de agua. • Identificar y documentar corredores de servicios en el parque industrial para permitir la posibilidad de instalar tuberías para intercambios de agua entre la instalación de suministro de agua industrial, empresas intensivas en el uso de agua/energía, océano, planta de tratamiento de aguas residuales y punto de acceso a las aguas subterráneas. | Por favor seleccionar
| Al menos el 25% de las aguas residuales industriales totales de las empresas se reutiliza de manera responsable dentro o fuera del parque industrial. | • Identificar y documentar la ubicación adecuada de una instalación de suministro de agua industrial/instalación de reciclaje de agua en el parque industrial (por ejemplo, Zona de Servicios Públicos). • Permitir la coubicación de empresas intensivas en el uso de agua en las proximidades de la instalación de reciclaje de agua. • Permitir la coubicación de instalaciones de energía con la instalación de suministro de agua industrial/reciclaje de agua. • Identificar y documentar corredores de servicios en el parque industrial para permitir la posibilidad de instalar tuberías para intercambios de agua entre la instalación de suministro de agua industrial, empresas intensivas en el uso de agua/energía, océano, planta de tratamiento de aguas residuales y punto de acceso a las aguas subterráneas. | Por favor seleccionar
Gestión de residuos y uso de materiales | Al menos el 25% de los residuos industriales sólidos no peligrosos generados por las empresas se reutilizan o reciclan por otras empresas, comunidades vecinas o municipios. | • Permitir la coubicación de empresas sinérgicas y la ubicación de empresas de procesamiento de residuos en el parque industrial. • Identificar y documentar corredores de servicios y nodos de transporte para permitir posibles movimientos de intercambio de residuos o subproductos. | Por favor seleccionar
| El 100% de las empresas en el parque manejan, almacenan, transportan y desechan adecuadamente materiales tóxicos o peligrosos. | • Proporcionar en el plan maestro la descripción general del enfoque de gestión de residuos peligrosos. • Identificar y documentar ubicación(es) adecuada(s) para una instalación central de recolección de desechos peligrosos en el parque. | Por favor seleccionar
| Al menos el 20% de las empresas manufactureras adoptan prácticas de economía circular, incluida la participación en redes de simbiosis industrial en el parque; o intercambian activamente materias primas secundarias, residuos u otras prácticas de economía circular. | • Permitir la coubicación de empresas sinérgicas y la ubicación de empresas de procesamiento de residuos en el parque industrial. • Identificar y documentar corredores de servicios y nodos de transporte para permitir posibles movimientos de intercambio de residuos o subproductos. | Por favor seleccionar
| El 100% de los residuos generados por las empresas en el parque industrial se disponen de manera segura. Queda prohibida la quema a cielo abierto de los residuos generados en un PEI. | • Incluir una descripción general del enfoque de gestión de residuos para el parque industrial en el plan maestro. • Identificar la ubicación adecuada de empresas de procesamiento y reciclaje de residuos en el parque industrial, tanto dentro como fuera del parque. | Por favor seleccionar
Cambio climático y el medio ambiente natural. | Al menos el 5% del espacio abierto en el parque se destina a la flora y fauna nativa. | Identificar y documentar posibles ubicaciones para conservar espacios abiertos para la flora y fauna nativa. | Por favor seleccionar
| Al menos el 50% de las empresas en el parque tienen estrategias de prevención de la contaminación y reducción de emisiones para disminuir la intensidad y el flujo masivo de liberación de contaminantes/emisiones que superan las regulaciones nacionales. | Proporcionar una descripción general de las estrategias de prevención de la contaminación y reducción de emisiones en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| Al menos el 30% de las empresas en el parque industrial tienen un marco de gestión de riesgos establecido que: (a) identifica actividades que tienen un impacto en el medio ambiente, y; (b) asigna un nivel de importancia a cada actividad, y; (c) tiene medidas de mitigación apropiadas implementadas. | • Identificar, revisar y documentar los riesgos críticos para el parque industrial y sus empresas en términos de probabilidad e impacto. • Agrupar empresas según su perfil de riesgo (por ejemplo, olores, ruido, explosiones, incendios, emisiones de suelo, aire o contaminación del agua). • Revisar los riesgos asociados a la coubicación de industrias. | Por favor seleccionar
Requisitos previos del PEI ("obligatorios para los PEI")
Sistemas de gestión social | Existe personal dedicado (como parte de la entidad de gestión del parque) para planificar y gestionar los estándares de calidad social. | Proporcionar una descripción general del equipo de gestión del parque que trabaja en aspectos sociales relacionados con el parque industrial. | Por favor seleccionar
Infraestructura social. | La infraestructura social primaria esencial ha sido adecuadamente proporcionada en el plan maestro del sitio y está completamente operativa en el parque. • Se incorporan perspectivas de género en la formulación, gestión y seguimiento de planes y programas. • Existe una entidad específica (por ejemplo, una unidad de planificación o un grupo facilitado de representantes de empresas interesadas) que investiga y planifica para futuros desarrollos/desafíos en el entorno social debido a la introducción de nuevas tecnologías como "Industria 4.0" y procesos de producción controlados por inteligencia artificial. | Identificar y documentar los tipos y ubicación(es) adecuado(s) para la infraestructura social primaria en un parque industrial o en sus alrededores, que también faciliten y fomenten el empleo de mujeres. Por ejemplo, lavabos y baños públicos (para hombres y mujeres), fuentes de agua potable, provisión de cafeterías al alcance de los trabajadores, áreas recreativas y programas de cuidado infantil. | Por favor seleccionar
SOCIAL: Indicadores de desempeño
Sistemas de gestión social | Al menos el 75% de las empresas con más de 250 empleados tienen un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional (OH&S) implementado. | Incluir una descripción general de las empresas con sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional (OH&S) en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| El 100% de las quejas recibidas por la entidad de gestión del parque reciben respuestas con declaraciones de razones en un plazo de 14 días. | Proporcionar una visión general y los resultados del sistema de gestión de quejas a nivel del parque en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| Al menos el 60% de las quejas recibidas por la entidad de gestión del parque se llevan a una conclusión. | Como se mencionó anteriormente. | Por favor seleccionar
| Al menos el 75% de las quejas recibidas por la entidad de gestión del parque se concluyen dentro de los 60 días. | Como se mencionó anteriormente. | Por favor seleccionar
| Al menos el 75% de las empresas con más de 250 empleados tienen implementado un sistema de prevención y respuesta contra el acoso. | Proporcionar una descripción general del sistema de prevención y respuesta al acoso a nivel del parque en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| Al menos el 80% de las mujeres y el 80% de los hombres de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que cada uno de estos criterios de trabajo decente se cumple. | Incluir una descripción general del enfoque para encuestar a los trabajadores en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Infraestructura social. | Al menos el 80% de los empleados encuestados reportan satisfacción con la infraestructura social. | Proporcionar una descripción general del enfoque de encuesta sobre infraestructura social en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| El 100% de los problemas de seguridad reportados son atendidos adecuadamente dentro de los 30 días. | Proporcionar una descripción general del sistema de seguridad y protección a nivel del parque en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| El 75% de las empresas en el parque industrial con más de 250 empleados tienen un programa de capacitación y desarrollo de habilidades/vocacional. | • Proporcionar una visión general del enfoque hacia la capacitación y desarrollo de habilidades/vocacional en el plan maestro. • Identificar la(s) ubicación(es) potencial(es) del centro de capacitación de habilidades/vocacional en el parque industrial. | Por favor seleccionar
| Al menos el 50% de los géneros subrepresentados en la fuerza laboral en la gestión del parque y las empresas se benefician de programas de desarrollo de habilidades. | Incluir una adecuadamente general del enfoque de desarrollo de habilidades para géneros subrepresentados en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Extensión o alcance a la comunidad local | Al menos el 80% de los miembros encuestados de la comunidad están satisfechos con los esfuerzos del parque para comunicarse. | Proporcionar una descripción general del enfoque de la encuesta a la comunidad en el plan maestro. | Por favor seleccionar
| Al menos dos actividades de divulgación son implementadas por la entidad de gestión del parque cada año y son consideradas positivas por más del 80 por ciento de los miembros de la comunidad encuestados. | Proporcionar una descripción general del enfoque de colaboración con la comunidad en el plan maestro. | Por favor seleccionar
ECONÓMICO: Requisitos previos del PEI ("obligatorios para los PEI")
Generación de Empleo | La entidad encargada de la gestión del parque tiene una estrategia establecida para maximizar los beneficios locales. | Incluir estrategia para maximizar los beneficios locales en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Promoción de negocios locales y Pymes | La entidad encargada de la gestión del parque permite y promueve el establecimiento de PYMEs que proporcionan servicios y agregan valor a los residentes del parque. | Identificar y documentar la ubicación óptima de las PYME (por ejemplo, un área específica dedicada a las PYME) y las infraestructuras de apoyo (por ejemplo, edificios de alquiler adaptados a las necesidades de las PYME). | Por favor seleccionar
Creación de valor económico | Se ha realizado un estudio de demanda de mercado y viabilidad, respaldado por un plan de negocios para infraestructuras y servicios "verdes" específicos, para justificar la planificación e implementación en el parque industrial. | • Proporcionar una visión general de las infraestructuras verdes existentes y planificadas en el plan maestro. • Identificar y documentar ubicación(es) adecuada(s) para las infraestructuras "verdes". | Por favor seleccionar
| La gestión del parque es financieramente solvente para operar/proporcionar infraestructura y servicios del parque. | • Proporcionar una descripción general del enfoque para asegurar la solidez financiera de la gestión del parque y la operación de sus infraestructuras y servicios. • El diseño del parque industrial y su infraestructura se basa en las necesidades existentes y anticipadas de empresas arrendatarias y la utilización de infraestructuras y servicios públicos ya existentes. | Por favor seleccionar
| La gestión del parque debe ser económicamente viable en términos de contribuir a la generación de empleo, la tecnología y actuar como un catalizador para el desarrollo de la industria local. | Proporcionar una visión general del enfoque para garantizar que la gestión del parque sea económicamente viable en términos de contribuir a la generación de empleo, tecnología y actuar como un catalizador para el desarrollo de la industria local. | Por favor seleccionar
| La entidad encargada de la gestión del parque es responsable de promocionar el parque y los conceptos del parque (concepto PEI) ante posibles inversores nacionales e internacionales. | Se incorporan el valor añadido y las características de PEI en el diseño y plan maestro del parque industrial, lo que beneficia a las empresas arrendatarias, la comunidad local y otros interesados en el parque industrial. | Por favor seleccionar
| La gestión del parque debe brindar sus servicios a costos realistas para cubrir los gastos operativos. | Proporcionar una descripción general de las estructuras de costos de la gestión del parque para sus servicios en el plan maestro. | Por favor seleccionar
ECONOMICO: Indicadores de desempeño
Generación de Empleo | Al menos el 30% de los trabajadores totales de la empresa en el parque industrial están empleados mediante contratación directa (es decir, no están empleados en base a una tarifa por producción o proporcionados a través de una empresa de suministro de mano de obra) y contratos permanentes. | No directamente aplicable al planeamiento maestro. | Por favor seleccionar
Promoción de negocios locales y Pymes | Al menos el 25% de las empresas residentes utilizan proveedores locales o proveedores de servicios locales para al menos el 25% del valor total de sus compras. | No directamente aplicable al planeamiento maestro. | Por favor seleccionar
| Al menos el 90% del presupuesto total de adquisiciones de la entidad de gestión del parque se paga a proveedores de servicios locales dentro de un radio de 100 km por la entidad de gestión del parque. | Proveer una descripción general de enfoques de adquisiciones locales en el plan maestro. | Por favor seleccionar
Creación de valor económico | Al menos el 50% del espacio está alquilado o utilizado por empresas residentes en comparación con la cantidad total de espacio disponible asignado para empresas dentro del parque. | Aplicar el desarrollo escalonado de un parque industrial de acuerdo con las demandas de la industria en cuanto a parcelas de terreno y espacio para edificios. | Por favor seleccionar

## 2a. Plan Conceptual PEI
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
APLICAR LOS PASOS SELECCIONADOS DE LA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN DE CONCEPTO PEI DE LA ONUDI |  |  | Nombre del parque industrial: | Ingresar nombre del parque industrial
|  |  | Última actualización de esta hoja de trabajo: | Ingresar fecha
|  |  | Persona (s) que actualizan la hoja de trabajo: | Ingresar nombre(s) de organizacion(es)
VÍA DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS 2 (OPCIONAL): APLICAR LOS PASOS SELECCIONADOS DE LA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN DE CONCEPTO PEI DE LA ONUDI
Existe una herramienta separada de Planificación de Concepto PEI que ayuda en el diseño y operación sostenible e integrada de parques industriales desde una perspectiva económica, ambiental y comunitaria, proporcionando un enfoque sistémico para incorporar oportunidades de parques industriales ecológicos impulsados por la demanda en la planificación de conceptos de parques verdes y parques marrones.
Haga clic aquí para descargar la herramienta de planificación del concepto de PEI
Los siguientes pasos de la herramienta de planificación conceptual de PEI podrían aplicarse como parte del proceso de revisión del Plan Maestro:
• Paso 1: Revisión de la situación actual y futura
•Paso 2: Revisión en relación con el Marco Internacional de PEI y las implicaciones del uso de la tierra
•Paso 3: Revisar el interés de la industria por ubicar un parque industrial
•Paso 4: Revisar los inquilinos ancla actuales y potenciales
•Paso 5: Revisar las oportunidades de sinergia y las implicaciones del uso de la tierra
•Paso 6: Definir grupos y recintos industriales
•Paso 7: Desarrollar un plan conceptual de PEI
• Paso 8: Comercializar y promover las características de valor agregado del plan conceptual de PEI
La aplicación de la herramienta de planificación conceptual de PEI como parte del proceso de revisión del Plan Maestro identificaría brechas adicionales y proporcionaría planes conceptuales detallados que se pueden incorporar en una versión actualizada de un Plan Maestro de parque industrial, que incluye:
• Plan con agrupaciones industriales y recintos
• Plan con los inquilinos ancla identificados y su posicionamiento en el parque industrial
• Plan para fomentar las sinergias industriales
• Plan para una red de transporte optimizada
• Plan para mitigar los riesgos
COMPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE REVISIÓN DEL PLAN MAESTRO Y LA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE PEI |  |  |  | CAPTURA DE PANTALLA DE LA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN CONCEPTUAL DEL PEI
| Herramienta de revisión de Plan Maestro PEI. | Herramienta de Plan conceptual PEI
Diferencias
Objetivos de la herramienta | Guiar la revisión de sostenibilidad de los planes maestros existentes de parques industriales, basándose en enfoques de PEI, y así proporcionar sugerencias para fortalecer los planes maestros. | Ayudar en el diseño y la operación sostenibles e integrados de parques industriales desde una perspectiva económica, ambiental y comunitaria
Relación con el Plan Maestro | Revisión de los Planes Maestros existentes | Los resultados de la planificación conceptual del PEI se incorporan al proceso de planificación maestra. Identifica brechas y oportunidades adicionales para la revisión del PEI del plan maestro.
Enfoque central | La Herramienta de Revisión del Plan Maestro de PEI analiza menos lo que hay dentro de los recintos, pero define lo que debe incluirse en la documentación del plan maestro y cómo se pueden incorporar los enfoques del PEI en el plan maestro. | La Herramienta de Planificación Conceptual PEI analiza en detalle el diseño real del parque industrial y sus recintos, analizando las empresas arrendatarias, las sinergias asociadas y las formas de optimizar la ubicación y las operaciones de las empresas arrendatarias.
Punto de partida recomendado para usar la herramienta | Parques industriales existentes con plan maestro existente | • Desarrollo de nuevas fases de los existentes parques industriales • Desarrollo de nuevos parques industriales (desde cero)
Similitudes
Aplicabilidad | Parques industriales en diferentes etapas de desarrollo, que van desde terrenos vírgenes (nuevos parques industriales), parques marrones parcialmente desarrollados (parques industriales existentes) hasta parques marrones de renovación, que están completamente desarrollados.
Público objetivo | Entidades de gestión y gobernancia de parques industriales, proveedores de servicios nacionales e internacionales que asisten a los parques industriales con la planificación y desarrollo de los mismos, y personal de agencias de desarrollo.
INICIAR

## 3. Priorización
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
PRIORIZACIÓN DE MEJORAS DEL PLAN MAESTRO |  |  | Nombre del parque industrial | Ingresar nombre del parque industrial
|  |  | Última actualización de esta hoja de trabajo: | Ingresar fecha
|  |  | Persona (s) que actualizan la hoja de trabajo: | Ingresar nombre(s) de organizacion(es)
El propósito de este paso es convertir las brechas identificadas en los pasos anteriores en mejoras concretas y prácticas para el plan maestro del parque industrial.
Mejoras del Plan Maestro |  | Priorizar mejoras del plan maestro | [5 empty] | Selección
Tópico | Oportunidad de mejora (extraer oportunidades de los pasos 1a, 1b y 2) | ¿Parte del CUMPLIMIENTO LEGAL? | ¿Parte de la PLANIFICACIÓN MAESTRA BÁSICA? | ¿Cuál es su probabilidad de ser ALCANZABLE? | ¿Qué tan probables son los BENEFICIOS? | ¿Qué tan probable es la REDUCCIÓN DE RIESGOS? | ¿Cuál es el nivel de INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES? | ¿SELECCIONADO para corto plazo? | Comentarios
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
|  | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar | Por favor seleccionar
La decisión de selección se basa en la consideración de las puntuaciones de la viabilidad del cumplimiento legal, los beneficios, la gestión de riesgos y el interés de las partes interesadas.
Si la mejora es parte del cumplimiento legal, debe seleccionarse para su aplicación en el plan maestro.

## 4. Plan de acción
Herramienta de revisión del Plan Maestro de PEI de la ONUDI
PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN DE LAS MEJORAS PRIORIZADAS DEL PLAN MAESTRO |  |  | Nombre del parque industrial | Ingresar nombre del parque industrial
|  |  | Última actualización de esta hoja de trabajo: | Ingresar fecha
|  |  | Persona (s) que actualizan la hoja de trabajo: | Ingresar nombre(s) de organizacion(es)
El propósito de este paso es delimitar las mejoras del plan maestro según se priorizaron en el paso anterior y consolidar "lo que debe hacerse, por quién y cuándo".
MEJORAS PRIORIZADAS DEL PLAN MAESTRO | [5 empty] | Plan de acción PEI para las mejoras priozadas del plan maestro
Tema | Mejoras prioritarias del plan maestro | Factores de éxito para la implementación | Desafíos potenciales para implementar mejoras | Medios para abordar los desafíos de implementación | Potenciales implicaciones de costos | Acciones clave a corto plazo | Rol principal | Apoyo | Línea de tiempo | Comentarios/Progreso
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Ingrese sus datos en las casillas amarillas